Приложение №1

к приказу УОПР № 871 от 18.11. 2019

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о реализации эколого-просветительского проекта «Яркая Экология»**

**в рамках Фонда президентских грантов**

**1. Общие положения**

1.1. Цель проекта: улучшение состояния окружающей среды и поддержание благоприятной окружающей среды в г. Ростов-на-Дону.

1.2. Задачи проекта:

• предотвращение попадания бумажных отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот;

• формирование экологической культуры общества;

• экологическое просвещение и информирование населения;

• воспитание у подрастающего поколения любви и бережного отношения к окружающей природной среде, популяризация идей ресурсосбережения.

1.3. Организаторами проекта являются: РРЭОО «Порядок»,   
АО «Ростоввторпереработка» и эколого-образовательный центр АО «РВП» «Экориум».

Проект реализуется при поддержке Управления образования города   
Ростова-на-Дону, Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, общеобразовательных и дошкольных учреждений города Ростова-на-Дону.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект соответствует национальным целям, определенным Указом Президента №204 от 07.05.2018, в рамках которого проект обеспечивает воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, на основе бережного отношения к окружающей природной среде. Также проект соответствует 12-ой и 15-ой целям устойчивого развития в рамках всемирной стратегии «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

**2. Участники проекта**

В проекте могут принимать участие общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории г. Ростов-на-Дону.

**3. Сроки реализации проекта**

Проект реализуется с **1 ноября 2019 года по 29 мая 2020 года** и включает следующие этапы:

• прием заявок и вывоз вторичного сырья, собранного на базе общеобразовательных учреждений **(с 1 ноября 2019 года по 17 января 2020 года**);

• подведение итогов, поощрение активных участников из числа учащихся общеобразовательных учреждений (**с 17 января 2020 года по 31 января 2020 года**);

• прием заявок и вывоз вторичного сырья, собранного на базе дошкольных образовательных учреждений (**с 3 февраля 2020 года по 17 апреля 2020 года**);

• подведение итогов, поощрение активных участников - воспитанников дошкольных образовательных учреждений (**с 17 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года**);

• проведение занятий экологической направленности в дошкольных образовательных учреждениях (**со 2 февраля 2020 года по 29 мая 2020 года**).

**4. Условия реализации проекта**

4.1. Для участия в проекте необходимо отправить заявку по адресу электронной почты [rvpmk@mail.ru](mailto:rvpmk@mail.ru), в которой необходимо указать наименование образовательного учреждения, адрес, ФИО директора (заведующего) (телефон), ФИО ответственного/контактного лица (телефон) за участие в проекте. Также можно оставить заявку по телефону +7 (632) 27-88146, 8-989-616-18-92.

4.2. Участникам проекта предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры (газеты, журналы, бумага, книги, картон и т.п.) и пластиковых крышек.

4.3. Макулатура перевязывается или укладывается в коробки, мешки, на связках указывается номер учебного класса (группы). Пластиковые крышки помещаются в ПЭТ-бутылки (5 л) или плотные полиэтиленовые пакеты объёмом от 40 л до 120 л.

4.4. Координаторы проекта отвечают за привлечение участников, взаимодействие компаний-партнеров с участниками, консультируют по всем вопросам, связанным с реализацией проекта.

4.5. Экоотряды отвечают за информирование учащихся и их семей о сборе вторичного сырья в рамках учреждений. Принимают участие в организации и проведении сбора вторичного сырья. Также занимаются подсчетом объёма собранного сырья и выявлением наиболее активных участников в рамках учреждений.

4.6. Партнер проекта компания АО «Ростоввторпереработка» обеспечит своевременный вывоз собранной макулатуры и пластика в удобное для участников проекта время.

**5. Подведение итогов, награждение**

5.1. Рейтинг участников проекта будет формироваться на сайте РРЭОО «Порядок». Благодаря участию вашего образовательного учреждения в проекте, реализуемом с использованием гранта Президента Российской Федерации, мы сможем рассказать об экологическом вкладе учреждения широкой аудитории посредством интернет-ресурсов, а также СМИ территориального и регионального уровня.

5.2. В рамках проекта собранная макулатура будет конвертироваться в канцелярские товары и расходный офисный инвентарь для каждого из участников проекта, либо оплачиваться (по желанию учреждения). На средства, вырученные за счет отправки пластиковых крышек на переработку, будет приобретаться корм и медикаменты для животных городского приюта.

5.3. Образовательные учреждения - участники проекта будут награждены благодарственными письмами, почетными грамотами, призами от партнёров.

5.4. По желанию самых активных образовательных учреждений - участников проекта, по предварительному согласованию (заявке) АО «Ростоввторпереработка» на их территории, будет бесплатно установливать специализированные накопители для раздельного сбора (макулатура, пластик).

5.5. Лидеры проекта будут выявлены в трех номинациях:

• максимальный объем собранной макулатуры образовательным учреждением;

• максимальный объем собранной макулатуры классом (группой);

• максимальный объем собранной макулатуры образовательным учреждением в расчете на одного участника.

Приложение №2.

**ЗАЯВКА**

**на участие в эколого-просветительском проекте «Яркая экология» в рамках Фонда президентских грантов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об Участнике: | | |
| 1 | Наименование организации |  |
| 2 | Адрес нахождения  (индекс, улица, номер дома) |  |
| 3 | Контактные данные директора  ФИО:  Тел.: |  |
| 4 | Контактные данные ответственного за участие в Проекте лица  ФИО:  Тел.: |  |

С условиями участия в Проекте ознакомлен и согласен. Возражений против размещения информации об участии учреждения в Проекте в печатных, медиа и иных средствах массовой информации, в том числе посвященных Проекту, не имею.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи заявки | «\_\_»\_\_\_\_\_\_2019 г. |